## Product Backlog
AGILE SPRINT BACKLOG: Sistem Informasi Penjadwalan Sidang TA
| CURRENT DATE |  | SPRINT START DATE |  | TOTAL SKS
| 2024-02-22 |  | 2024-02-26 |  | 13.4222
Enter the date of the start and the subsequent dates will populate. --->
BACKLOG ID | BACKLOG TASK | Acceptance Criteria | PRIORITY | SKS | Estimasi Waktu (Jam)
User Story #1 Admin
US1001 => Fazar | Sebagai Admin, saya ingin dapat login ke sistem. Supaya saya dapat mengelola manajemen dan reservasi sistem babyspa | 1. Akun untuk admin dibuatkan oleh tim pengembang 2. Admin dapat memasukkan email dan password pada halaman login. 3. Sistem memvalidasi email dan password yang dimasukkan. 4. Sistem memberikan akses ke sistem jika email dan password valid. 5. Sistem menampilkan pesan error jika email dan password tidak valid. | High |  | 16
US1002 => Fazar | Sebagai Admin, saya ingin dapat keluar dari sistem, sehingga saya dapat menghentikan sesi saya di sistem. | 1. Admin dapat menemukan tombol logout pada halaman sistem. 2. Sistem menampilkan konfirmasi apakah benar-benar ingin logout 3. Sistem menghapus sesi admin ketika admin menekan tombol ya. 4. Admin diarahkan ke halaman login setelah logout. | High |  | 16
US1101 => Avriel | Sebagai Admin, saya ingin dapat menambahkan data layanan baru. | 1. Admin dapat memasukkan data layanan baru seperti (Nama Layanan, Deskripsi, Harga). 2. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. | High |  | 16
US1102 => Avriel | Sebagai Admin, saya ingin dapat melihat daftar Layanan, sehingga saya dapat melihat layanan apa saja yang tersedia. | 1. Admin dapat melihat daftar layanan | High |  | 16
US1103 => Avriel | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengubah data Layanan yang sudah ada. | 1. Admin dapat mengubah data layanan yang sudah ada 2. Sistem memvalidasi data yang diubah dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. | Medium |  | 16
US1104 => Avriel | Sebagai Admin, saya ingin dapat menghapus data layanan yang tidak diperlukan lagi, sehingga saya dapat menjaga database layanan tetap rapi. | 1. Admin dapat menghapus Layanan. 2. Sistem menampilkan konfirmasi sebelum menghapus data layanan. | Medium |  | 8
US1201 => Avriel | Sebagai Admin, saya ingin dapat melihat daftar reservasi yang dilakukan oleh pelanggan. | 1. Admin dapat melihat daftar reservasi yang dilakukan oleh pelanggan 2. Admin dapat melihat detail reservasi seperti: id reservasi, layanan yang dipesan, tanggal reservasi, Sesi reservasi, Status reservasi | High |  | 16
US1202 => Avriel | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengubah jadwal reservasi pelanggan agar pelanggan bisa mendapatkan waktu yang sesuai. | 1. Admin dapat mengubah jadwal reservasi pelanggan setelah diskusi via WhatsApp. 2. Sistem menampilkan reservasi dengan status yang sudah diubah. 3. Pelanggan menerima notifikasi perubahan jadwal. | Medium |  | 16
US1301 => Avriel | Sebagai Admin, saya ingin dapat melihat daftar transaksi yang dilakukan oleh pelanggan | 1. Admin dapat melihat daftar transaksi yang dilakukan oleh pelanggan 2. Admin dapat melihat detail transaksi seperti: id transaksi, tanggal pembayaran, total pembayaran, metode pembayaran, status pembayaran (sudah bayar/pending) | High |  | 16
US1302 => Avriel | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengubah status transaksi yang dilakukan oleh pelanggan (hanya jika metode pembayaran yang dipilih adalah cash). | 1. Admin dapat mengubah status pembayaran menjadi berhasil (hanya ketika metode pembayaran yang dipilih pelanggan adalah cash) | Medium |  | 8
US1401 => Avriel | Sebagai Admin, saya ingin dapat menambahkan voucher pada sistem, lalu ketika pelanggan menginputkan kode voucher nya(optional) maka pelanggan mendapatkan diskon | 1. Admin dapat menambah voucher baru pada sistem dengan inputan (id voucher, kode, nilai diskon, kuota (jumlah pemakaian tersisa), status (aktif, tidak aktif), tanggal kadaluarsa 2. Sistem me-validasi data yang dimasukkan dan menampilkan error jika tidak valid | Low |  | 8
US1402 => Avriel | Sebagai Admin, saya ingin dapat melihat daftar voucher yang ada. | 1. Admin dapat melihat daftar voucher. | Low |  | 8
US1403 => Avriel | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengubah data voucher | 1. Admin dapat mengubah data voucher, seperti kode, nilai diskon, kuota, tanggal kadaluarsa, dan status voucher | Low |  | 8
US1404 => Avriel | Sebagai Admin, saya ingin dapat menghapus voucher yang tidak diperlukan lagi. | 1. Admin dapat menghapus voucher. 2. Sistem menampilkan konfirmasi sebelum menghapus voucher. | Low |  | 8
US1501 => Viona | Sebagai Admin, saya ingin dapat menambah data pada tabel sesi. | 1. Admin dapat menambah sesi sehingga pelanggan dapat memilih sesi ketika melakukan reservasi 2. Sistem me-validasi data yang dimasukkan dan menampilkan error jika tidak valid | High |  | 8
US1502 => Viona | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengubah data sesi. Misalkan dikarenakan perubahan jam operasional sesi 1 sebelumnya merupakan jam 9-10, saya dapat mengubah jam operasional nya menjadi jam 11-12 | 1. Admin dapat mengubah jam operasional pada sesi. 2. Jika sudah ada pelanggan yang memilih sesi sebelum jam operasional sesi diubah maka perubahan tidak bisa dilakukan | Medium |  | 8
US1601 => Viona | Sebagai Admin, saya ingin dapat menambahkan data paket layanan. Paket layanan merupakan gabungan dari beberapa layanan | 1. Admin dapat menambah data paket layanan 2. Pelanggan dapat memilih paket layanan yang tersedia | Medium |  | 8
US1602 => Viona | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengubah data paket layanan yang sudah ada, misal sebelumnya paket x merupakan gabungan dari layanan a dan b, saya dapat mengubahnya menjadi gabungan dari layanan a,b dan c | 1. Admin dapat mengubah data paket layanan seperti: nama layanan, harga, layanan apa saja yang termasuk ke dalam paket | Medium |  | 8
US1603 => Viona | Sebagai Admin, saya ingin dapat melihat daftar paket layanan yang sudah ada | 1. Admin dapat melihat daftar paket layanan yang sudah ada | Medium |  | 4
US1701 => Viona | Sebagai Admin, saya ingin dapat menentukan tanggal tertentu sebagai hari libur | 1. Admin dapat menambahkan data hari libur seperti tanggal mulai - tanggal berakhir, deskripsi, dll 2. Ketika pelanggan ingin melakukan reservasi dan ternyata tanggal yang dipilih merupakan hari libur maka pelanggan tidak dapat melakukan reservasi pada tanggal tersebut 3. Jika sebelumnya pelanggan sudah ada yang melakukan reservasi pada tanggal hari libur sebelum tanggal hari libur dibuat maka sistem menampilkan pesan reservasi yang terdampak dan meminta admin untuk menghubungi pelanggan untuk diskusi reservasi 4. Lalu setelah admin memilih tanggal dan sesi sesuai diskusi sistem mengirimkan notifikasi kepada Pelanggan yang berisi detail jadwal | Medium |  | 16
US1702 => Viona | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengubah data hari libur yang sudah ada | 1. Admin dapat mengubah data hari libur 2. Sama seperti ketika menambahkan hari libur, ketika mengubah tanggal hari libur sistem juga mengirimkan pesan reservasi yang terdampak 3. Pelanggan tidak dapat melakukan reservasi pada tanggal hari libur | Medium |  | 8
US1703 => Viona | Sebagai Admin, saya ingin dapat menghapus data hari libur | 1. Admin dapat menghapus data hari libur 2. Ketika data hari libur terhapus maka pelanggan dapat kembali melakukan reservasi pada tanggal tersebut 3. Sistem menampilkan pesan konfirmasi sebelum menghapus data | Medium |  | 8
US1801 => Viona | Sebagai Admin, saya ingin dapat membuat artikel supaya pelanggan dapat membaca artikel yang saya buat | 1. Admin dapat membuat artikel 2. Pelanggan dapat membaca artikel yang dibuat | Low |  | 16
US1802 => Viona | Sebagai Admin, saya ingin dapat melihat daftar artikel yang ada | 1. Sistem menampilkan daftar artikel kepada admin | Low |  | 8
US1803 => Viona | Sebagai admin, saya ingin dapat menghapus artikel | 1. Sistem menghapus artikel 2. Pelanggan maupun admin tidak dapat melihat artikel yang sudah terhapus sistem menampilkan error 404 | Low |  | 8
US1804 => Viona | Sebagai admin, saya ingin dapat mengubah artikel yang ada | 1. Admin dapat mengubah artikel yang sudah ada | Low |  | 8
US1901 | Sebagai admin saya ingin dapat menghapu s rating / testimoni yang tidak sesuai | 1. Admin dapat menghapus rating / testimoni yang tidak sesuai | Low |  | 8
User Story #2 Pelanggan
US2001 => Yola | Sebagai pelanggan, saya ingin dapat melakukan registrasi untuk mendapatkan akun, sehingga saya dapat menggunakan sistem. | 1. Pelanggan dapat mengisi formulir registrasi dengan data diri, seperti nama, email, dan password. 2. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. 3. Sistem mengirimkan email konfirmasi ke alamat email yang didaftarkan. 4. Pelanggan dapat mengaktifkan akunnya dengan mengklik tautan dalam email konfirmasi. | High |  | 16
US2002 => Yola | Sebagai pelanggan, saya ingin dapat masuk ke sistem dengan memasukkan email dan password, sehingga saya dapat menggunakan sistem. | 1. Pelanggan dapat memasukkan email dan password pada halaman login. 2. Sistem memvalidasi email dan password yang dimasukkan. 3. Sistem memberikan akses ke sistem jika email dan password valid. 4. Sistem menampilkan pesan error jika email dan password tidak valid. | High |  | 8
US2003 => Yola | Sebagai Pelanggan, saya ingin dapat keluar dari sistem, sehingga saya dapat menghentikan sesi penggunaan sistem. | 1. Pelanggan dapat menemukan tombol logout pada halaman sistem. 2. Sistem menghapus sesi pelanggan ketika pelanggan menekan tombol logout. 3. Pelanggan diarahkan ke halaman login setelah logout. | Medium |  | 8
US2101 => Yola | Sebagai pelanggan, saya ingin dapat memilih daftar layanan yang tersedia ketika melakukan reservasi | 1. Sistem menampilkan daftar layanan yang dapat dipilih oleh pelanggan 2. Pelanggan dapat memilih layanan yang ada ketika melakukan reservasi | High |  | 16
US2102 => Yola | Sebagai pelanggan, saya ingin dapat mengubah layanan yang sudah saya pilih ketika melakukan reservasi (misalkan mengganti layanan a ke layanan b) | 1. Pelanggan dapat mengganti layanan yang sudah dipilihnya 2. Sistem memperbarui total harga | High |  | 16
US2201 => Yola | Sebagai pelanggan, saya ingin dapat melakukan reservasi melalui sistem | 1. Pelanggan dapat mengisi data bayi 2. Pelanggan dapat memilih layanan/paket layanan 3. Pelanggan dapat memilih tanggal reservasi 4. Pelanggan dapat memilih sesi reservasi 5. Jika Pelanggan sudah melakukan pembayaran maka sistem secara otomatis mengubah status reservasi menjadi berhasil 6. Jika ingin melakukan reschedule maka pelanggan harus menghubungi admin (reschedule hanya bisa dilakukan oleh admin) 7. Jika reservasi tidak dibatalkan dan sudah melewati waktu sesi terakhir, maka sistem otomatis mengubah status menjadi Selesai | High |  | 24
US2202 => Yola | Sebagai pelanggan, saya ingin bisa menyimpan data bayi ke daftar favorit supaya tidak perlu memasukkan data bayi secara berulang kali ketika melakukan reservasi. | 1. Saat pelanggan memilih "Tambah ke Daftar Favorit", sistem langsung menyimpan data bayi. 2. Saat pelanggan memilih "Daftar Favorit", dropdown menampilkan daftar bayi yang tersimpan berdasarkan nama bayi. 3. pelanggan bisa memilih bayi dari daftar favorit, dan form akan otomatis terisi. | Medium |  | 16
US2203 => Yola | Sebagai pelanggan, saya ingin dapat melihat daftar history reservasi saya | 1. Sistem menampilkan daftar reservasi yang pernah dilakukan 2. Pelanggan dapat melihat detail reservasi dengan menekan tombol detail | High |  | 16
US2204 => Yola | Sebagai Pelanggan, saya ingin mendapatkan notifikasi ketika status reservasi saya berubah | 1. Ketika Pelanggan berhasil melakukan pembayaran maka sistem otomatis mengirimkan notifikasi mengenai reservasi berhasil dilakukan 2. Ketika reservasi di reschedule maka sistem secara otomatis mengirim notifikasi ke Pelanggan bahwa reservasi mereka telah di reschedule dan juga notifikasi memberi detail jadwal reservasi baru | High |  | 16
US2301 => Yola | Sebagai Pelanggan, saya ingin dapat melihat detail pembayaran reservasi saya | 1. Sistem menampilkan rincian pembayaran untuk setiap reservasi yang dilakukan 2. Pelanggan dapat melihat total biaya, layanan yang dipesan, serta metode pembayaran yang tersedia 3. Pelanggan dapat memilih metode pembayaran yang diinginkan sebelum melanjutkan proses pembayaran | High |  | 24
US2302 => Yola | Sebagai Pelanggan, saya ingin dapat melakukan pembayaran reservasi secara online | 1. Pelanggan dapat memilih metode pembayaran yang tersedia (contoh: bank transfer, e-wallet, dll.) 2. Sistem mengarahkan Pelanggan ke halaman pembayaran dari payment gateway 3. Sistem menunggu konfirmasi pembayaran dari payment gateway sebelum mengubah status reservasi menjadi "berhasil" | High |  | 24
US2303 => Yola | Sebagai Pelanggan, saya ingin dapat melakukan pembayaran dengan bayar di tempat | 1. Pelanggan melakukan reservasi dan memilih metode bayar di tempat 2. Sistem membuat reservasi dengan status menunggu pembayaran 3. Pelanggan datang ke lokasi dan melakukan pembayaran 4. Admin mengubah status pembayaran menjadi sudah bayar 5. Sistem otomatis meng-update status reservasi menjadi berhasil 6. Sistem mengirim notifikasi pembayaran berhasil dilakukan 7. Jika Pelanggan tidak datang admin dapat membatalkan reservasi dan sistem akan otomatis meng update status sesi yang sebelumnya terbooking menjadi available | High |  | 24
US2401 => Fazar | Sebagai Pelanggan, saya ingin dapat memasukkan voucher diskon (jika ada) | 1. Pelanggan memasukkan kode voucher 2. Total bayar dikurangi dengan diskon voucher 3. Hal diatas hanya dilakukan jika voucher valid, kuota voucher masih ada dan belum expired | Low |  | 8
US2801 => Fazar | Sebagai Pelanggan, saya ingin dapat membaca artikel yang ada pada website | 1. Pelanggan dapat membaca artikel yang dibuat oleh admin | Low |  | 16
US2901 => Fazar | Sebagai Pelanggan saya ingin dapat memberi rating / testimoni terhadap layanan yang saya pesan | 1. Pelanggan dapat memberi rating / testimoni terhadap layanan 2. Testimoni / rating akan ditampikan ke halaman website | Low |  | 16
User Story #3 Sistem
US3301 => Fazar | Sebagai Sistem, saya ingin dapat mengelola pembayaran agar pelanggan bisa melakukan pembayaran secara online. | 1. Pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui Payment Gateway. 2. Sistem menampilkan status pembayaran (berhasil/gagal). 3. Admin dapat melihat laporan transaksi pembayaran. | High |  | 16
US3302 => Fazar | Sebagai Sistem saya ingin dapat mengubah status transaksi secara otomatis menjadi sudah bayar ketika pelanggan berhasil melakukan pembayaran | 1. Sistem secara otomatis mengubah status transaksi menjadi sudah bayar jika Pelanggan berhasil membayar melalui payment gateway. | High |  | 8
US3303 => Fazar | Sebagai Sistem saya ingin dapat mengubah status reservasi secara otomatis menjadi berhasil jika status transaksi merupakan sudah bayar | 1. Sistem mengubah status reservasi secara otomatis menjadi berhasil jika Pelanggan berhasil melakukan pembayaran 2. Sistem mengirim notifikasi kepada Pelanggan bahwa reservasi berhasil dibuat dan sudah dibayar | High |  | 24
US3304 => Fazar | Sebagai Sistem saya ingin dapat membatalkan reservasi secara otomatis jika Pelanggan tidak melakukan pembayaran melewati batas timeout yang ditentukan | 1. Sistem otomatis mengubah status reservasi menjadi dibatalkan 2. Sistem secara otomatis membuat sesi yang dipilih oleh Pelanggan sebelumnya menjadi available lagi | High |  | 16
US31001 => Fazar | Sebagai sistem saya ingin dapat mengirimkan notifikasi ketika Pelanggan berhasil melakukan pembayaran dan reservasi berhasil dibuat | 1. Sistem mengirimkan notifikasi kepada Pelanggan dan admin yang berisikan detail reservasi seperti nama pelanggan, layanan, tanggal reservasi, sesi | High |  | 16
US31002 => Fazar | Sebagai sistem saya ingin dapat mengirimkan notifikasi kepada Pelanggan ketika reservasi di reschedule | 1. Admin memilih tanggal dan sesi baru 2. Sistem mengirimkan notifikasi kepada pelanggan yang berisikan tanggal dan sesi reservasi yang baru | High |  | 16
| TOTAL |  |  |  | 604
[6 empty] | 13.4222 | SKS

## Sprint Backlog 1
AGILE SPRINT BACKLOG
| CURRENT DATE | SPRINT START DATE |  | TOTAL SKS | TOTAL ASSIGNED HOURS |  | HOURS USED |  | HOURS REMAINING
| MM/DD/YY | MM/DD/YY |  | 20 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Enter the date of the start and the subsequent dates will populate. ---> |  |  | 2028-02-01 | 2028-02-02 | 2028-02-03 | 2028-02-04 | 2028-02-05 | 2028-02-06 | 2028-02-07 | 2028-02-08 | 2028-02-09 | 2028-02-10 | 2028-02-11 | 2028-02-12 | 2028-02-13 | 2028-02-14
BACKLOG ID | BACKLOG TASK | PRIORITY |  |  | JAM TERPAKAI | SISA JAM | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | DAY 8 | DAY 9 | DAY 10 | DAY 11 | DAY 12 | DAY 13 | DAY 14
| User Story #1 Admin |  |  |  | 0 | 0
US1001 | Task | High |  |  | 0
US1002 | Task | High |  |  | 0
US1003 | Task | High |  |  | 0
US1004 | Task | High |  |  | 0
User Story #2 Pelanggan
US2001 | Task | High
US2002 | Task | High
US2003 | Task | High
US2004 | Task | High
User Story #3 Sistem
US3001 | Task | High
US3002 | Task | High
US3003 | Task | High
US3004 | Task | High
#REF!
US4001 | Task | High
US4002 | Task | High
US4003 | Task | High
US4004 | Task | High
#REF!
US5001 | Task | High
US5002 | Task | High
US5003 | Task | High
US5004 | Task | High
#REF!
US6001 | Task | High
US6002 | Task | High
US6003 | Task | High
US6004 | Task | High
| TOTAL |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Daily Standup 1
| Enter the date of the start and the subsequent dates will populate. ---> | 2028-02-01 | 2028-02-02 | 2028-02-03 | 2028-02-04 | 2028-02-05 | 2028-02-06 | 2028-02-07 | 2028-02-08 | 2028-02-09 | 2028-02-10 | 2028-02-11 | 2028-02-12 | 2028-02-13 | 2028-02-14
Pertanyaan | Nama | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | DAY 8 | DAY 9 | DAY 10 | DAY 11 | DAY 12 | DAY 13 | DAY 14
Apa yang saya lakukan kemaren? | Mahasiswa 1
Mahasiswa 2
Mahasiswa 3
Mahasiswa 4
Apa yang akan saya lakukan hari ini? | Mahasiswa 1
Mahasiswa 2
Mahasiswa 3
Mahasiswa 4
Apa hambatan yang saya hadapi? | Mahasiswa 1
Mahasiswa 2
Mahasiswa 3
Mahasiswa 4